2021年中华护理学会立项团体标准编写进度要求

各团体标准项目负责人：

请项目负责人组织起草组按照下列时间进度，按时完成和提交相应的材料。逾期未完成者，将影响下一年度团体标准的申报工作。如确因实际原因不能完成者，请向标准工作委员会提交延期申请，阐明延期的理由及预计完成时限。

| 时间节点 | 任务要求 |
| --- | --- |
| 2022.5.31前 | 起草组编写标准，完成“标准征求意见稿（模板见附件3）”和“编制说明（模板见附件4）” |
| 2022.6.20前 | 1.起草组按下列要求征求意见： -征求意见的对象应为起草组之外的人员 -应将标准征求意见稿、编制说明发给征求意见对象 -征求意见周期一般为15天 -征集到的书面意见不得少于30份，每名专家均需填写书面的“征求意见反馈表（附件5）” 2.起草组修改标准，填写“征求意见汇总处理表（附件6）” |
| 2022.6.30 | 起草组向标准工作委员会提交下列送审材料： 1.标准送审稿 2.编制说明 3.征求意见汇总处理表 邮箱：hulibiaozhun@163.com |
| 2022.7.31前 | 标准工作委员会组织初审、会审，反馈会审意见 |
| 2022.10.8前 | 起草组向标准工作委员会提交下列报批材料： 1.标准报批稿 2.编制说明 3.征求意见汇总处理表 |
| 2022.11.1前 | 标准工作委员会组织审核，报学会审批、公示、发布 |

中华护理学会标准工作委员会

2021年12月14日